## 프로젝트 일정표
버스로 프로젝트 일정표
WBS 번호 | 작업 제목 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 11월 |  |  |  |  | 12월 | [19 empty] | 1월
[7 empty] | 제작 |  |  |  |  | 제작 |  |  |  |  | 병합/테스트 |  |  |  |  | 유효성/디자인 |  |  |  |  | 배포 테스트 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주
[7 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화
1 | 로그인 / 회원가입 |  |  |  | 25 |  | 1주 4 목: 평 가
1.1 | 회원가입 | 이봉완 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 3 | 100% | bar: 제작 27 월 to 제작 29 수
1.2 | 로그인 /로그아웃 | 이봉완 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 100% | bar: 제작 29 수
1.3 | 아이디 / 비밀번호 찾기 | 이봉완 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 3 | 100% | bar: 제작 30 목 to 제작 4 월
1.4 | 회원 정보 수정(마이페이지) | 이봉완 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 100% | bar: 제작 4 월
1.5 | 회원 탈퇴 | 이봉완 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 100% | bar: 제작 4 월
1.6 | 회원 리스트 게시판(+CRUD) | 이봉완 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 4 | 100% | bar: 제작 5 화 to 제작 8 금
1.7 | 오류수정 / 유효성 검사 /CSS 작업 | 이봉완 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 12 | 100% | bar: 유효성/디자인 18 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
2 | 관리자 페이지 |  |  |  | 22 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
2.1 | 버스 노선 등록 | 김혜원 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 100% | bar: 제작 29 수
2.2 | 버스 노선 수정 / 삭제 | 김혜원 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 100% | bar: 제작 30 목
2.3 | 버스 노선 검색 기능 / 페이징 | 김혜원 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2 | 100% | bar: 제작 1 금 to 제작 4 월
2.4 | 버스 노선 상세(모달창) / 출발지&도착지 정렬 기능 | 김혜원 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2 | 100% | bar: 제작 5 화 to 제작 6 수
2.5 | 관리자 고객센터 답변 게시판(+CRUD) | 김혜원 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | 100% | bar: 제작 7 목 to 제작 8 금
2.6 | 관리자 고객센터 검색 기능 / 페이징 | 김혜원 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 3 | 100% | bar: 제작 8 금 to 병합/테스트 13 수
2.7 | 오류수정 / 유효성 검사 / CSS작업 | 김혜원 | 2023-12-19 | 2024-01-08 | 11 | 100% | bar: 유효성/디자인 19 화 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
3 | 예약 페이지 |  |  |  | 12 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
3.1 | 스케줄 검색기능 | 김우민 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2 | 100% | bar: 제작 29 수 to 제작 30 목
3.2 | 스케줄 조회 | 김우민 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2 | 100% | bar: 제작 1 금 to 제작 4 월
3.3 | 좌석 선택(세부 특이사항 팝업처리) | 김우민 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2 | 100% | bar: 제작 5 화 to 제작 6 수
3.4 | 예약 확인 페이지 | 김우민 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | 100% | bar: 제작 7 목 to 제작 8 금
3.5 | 지도 노선 구현 | 김우민 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 4 | 100% | bar: 병합/테스트 11 월 to 병합/테스트 14 목
3.6 | 관리자/일반회원용 예매 현황 관리 페이지 | 김우민 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2 | 100% | bar: 병합/테스트 15 금 to 유효성/디자인 18 월
3.7 | 오류수정 / 유효성 검사 / CSS작업 | 김우민 | 2023-12-19 | 2024-01-08 | 11 | 100% | bar: 유효성/디자인 19 화 to 1주 3 수
4 | 공지사항 |  |  |  | 11 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
4.1 | 글쓰기 등록(관리자만) | 이혜인 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2 | 100% | bar: 제작 27 월 to 제작 28 화
4.2 | 수정(관리자만) | 이혜인 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2 | 100% | bar: 제작 27 월 to 제작 28 화
4.3 | 삭제(관리자만) | 이혜인 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2 | 100% | bar: 제작 28 화 to 제작 29 수
4.4 | 페이징 | 이혜인 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2 | 100% | bar: 제작 30 목 to 제작 1 금
4.5 | 파일 업로드 & 다운로드 | 이혜인 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 3 | 100% | bar: 제작 6 수 to 제작 8 금
4.6 | 오류수정 / 유효성 검사 / CSS작업 | 이혜인 | 2023-12-09 | 2024-01-08 |  | 100% | bar: 병합/테스트 11 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
4 | FAQ |  |  |  | 8 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
4.1 | 글쓰기 등록 | 배태환 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2 | 98% | bar: 제작 29 수 to 제작 30 목
4.2 | 수정(관리자만) | 배태환 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2 | 90% | bar: 제작 1 금 to 제작 4 월
4.3 | 삭제(관리자만) | 배태환 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2 | 90% | bar: 제작 5 화 to 제작 6 수
4.4 | 페이징 | 배태환 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | 0% | bar: 제작 7 목 to 제작 8 금
4 | 고객센터 |  |  |  | 4 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
4.1 | 글쓰기 등록 | 김혜원 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 100% | bar: 유효성/디자인 18 월
4.2 | 수정(답변 달리기 전에만 가능하게) | 김혜원 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 100% | bar: 유효성/디자인 18 월
4.3 | 삭제 (답변 달리기 전에만 가능하게) | 김혜원 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 100% | bar: 유효성/디자인 18 월
4.4 | 페이징 | 김혜원 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 100% | bar: 병합/테스트 14 목
5 | DB |  |  |  | 2 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
5.1 | DB생성 | 김우민 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2 | 100% | bar: 제작 27 월 to 제작 28 화
5.1 | DB유지 / 보수 | 이봉완 | 2023-11-29 | 상시 |  | 0% | bar: 제작 29 수 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
6 | 디자인 |  |  |  | 8 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
6.1 | 목업 | 김혜원 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2 | 100% | bar: 제작 27 월 to 제작 28 화
6.2 | 스크랩북 | 김혜원 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 100% | bar: 제작 7 목
6.3 | 디자인 CSS 추출 | 이봉완 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5 | 100% | bar: 병합/테스트 11 월 to 병합/테스트 15 금
7 | 메인 페이지 |  |  |  | 3 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
7.1 | 메인 페이지 취합 | 보류 |  |  | 3 | 0%
8 | 예매 내역 조회 / 취소 |  |  |  | 2 | bar: 제작 27 월 to 유효성/디자인 22 금; 배포 테스트 26 화 to 배포 테스트 29 금; 1주 2 화 to 1주 3 수
8.1 | 예매 내역 조회 / 취소 | 김우민 |  |  | 2 | 0%

## 진행리스트
시작일 | 종료일 | 기능 | 담당자 | 진행상황 | 비고
11월 5주
2023-11-27 | 2023-11-29 | 회원가입 | 이봉완 | 회원가입 페이지
2023-11-27 | 2023-11-28 | 공지사항 글쓰기 등록 | 이혜인 | 관리자용 등록 기능 | 중요표시 설정
2023-11-27 | 2023-11-28 | DB생성 | 김우민 | DB 생성/공유 | 디비 초안 완성
2023-11-27 | 2023-11-28 | 목업 | 김혜원 | 페이지/좌석배치도 목업 작업 | 완료
2023-11-27 | 2023-11-28 | 공지사항 수정 | 이혜인 | 관리자용 수정 기능
2023-11-28 | 2023-11-29 | 공지사항 삭제 | 이혜인 | 관리자용 삭제 기능
2023-11-29 | 2023-12-04 | 버스 노선 추가 / 수정 | 김혜원 | 1. 버스 노선 추가 / 수정 기능 2. 스케줄 조회페이지에서 확인필요 | 유효성 검사 , 검색, 페이징
2023-11-29 | 2023-11-30 | 스케줄 검색기능 | 김우민 | 스케줄 검색 페이지 | 자바스크립트 작성 구현 | 1 | 서울 | 부산 | 9시 | 일반 | 28석(고정) | 160분 | 18000원
2023-11-29 | 2023-11-30 | FAQ 등록 | 배태환 | 관리자용 등록 기능
2023-11-29 | 2023-11-29 | 로그인 / 로그아웃 | 이봉완 | 로그인 / 로그아웃 기능
2023-11-29 | - | DB 유지/보수 | 이봉완 | DB 유지/보수 | 더미데이터 생성 필요
2023-11-30 | 2023-12-04 | 아이디 / 비밀번호 찾기 | 이봉완 | 일반회원용 아이디, 비밀번호 확인 페이지 | 12/1 조퇴 비밀번호 유효성 검사 필요
2023-11-30 | 2023-12-01 | 공지사항 페이징 | 이혜인 | 1. 페이징 작업 2. 공지사항 페이징 점검
2023-12-01 | 2023-12-04 | 스케줄 조회 | 김우민 | 스케줄 조회 페이지
2023-12-01 | 2023-12-04 | FAQ 수정 | 배태환 | 관리자용 수정 기능
2023-12-01 | 2023-12-04 | 고객센터 삭제 |  | 일반회원용 삭제 기능 | 답변 달리기 전에만 기능 수행
2023-12-04 | 2023-12-04 | 회원 정보 수정 | 이봉완 | 일반회원용 정보 수정 작업 | 비번 유효성 검사 / 생년월일 및 휴대전화 번호 입력방식 변경 필요
2023-12-04 | 2023-12-04 | 회원 탈퇴 | 이봉완 | 일반회원용 정보 삭제 작업 | 뼈대 완성
2023-12-05 | 2023-12-06 | 좌석 선택 | 김우민 | 1. 좌석도 호출 2. 예매상황에 따른 색깔처리 | 세부 특이사항 팝업처리
2023-12-05 | 2023-12-11 | 관리자 메뉴바, 페이징, 조회화면, 검색, 정렬 | 김혜원 | 1. 전체 회원 조회 및 리스트 페이지 2. 회원 등록(관리자/일반) 3. 기존 회원정보 수정/삭제
2023-12-05 | 2023-12-06 | FAQ 삭제 | 배태환 | 관리자용 삭제 기능
2023-12-05 | 2023-12-06 | 고객센터 페이징 |  | 1. 페이징 작업 2. 고객센터 페이징 점검
2023-12-05 | 2023-12-07 | 회원 리스트 게시판 | 이봉완 | 회원 목록, 등록, 상세정보, 수정, 삭제 기능 | 페이징, 검색 필요
2023-12-06 | 2023-12-08 | 공지사항 파일 업로드 & 다운로드 | 이혜인 | 1. (관리자) 파일 업로드 2. (일반회원) 파일 다운로드
2023-12-07 | 2023-12-08 | FAQ 페이징 | 배태환 | 1. 페이징 작업 2. FAQ 페이징 점검
2023-12-07 | 2023-12-08 | 예약 확인 페이지 | 김우민
2023-12-11 | 2023-12-14 | 지도 노선 구현 | 김우민 | 지도 화면 구현
|  | 고객센터 등록 | 김혜원 | 일반회원용 등록 기능
|  | 고객센터 수정 | 김혜원 | 일반회원용 수정 기능 | 답변 달리기 전에만 기능 수행
|  | 고객센터 삭제 | 김혜원 | 일반회원용 삭제 기능 | 답변 달리기 전에만 기능 수행
|  | 고객센터 답변 | 김혜원 | 1. 답변용 페이지 제작(등록, 수정, 삭제) 2. 일반 1:1 문의내역과 연동되는지 확인
메인 페이지 취합
|  | 예매 내역 조회 / 취소 | 김혜원
|  | 스토리보드 취합 | 전체
|  | 최종점검 | 전체
논의사항
- 진행상황 체크 - 잡리스트 종합(수시) - 1차 종합(초안) 12/13 - 2차 종합 12/15
차후 반영예정사항
-중증장애인 할인율 및 휠체어석 고려 -버스터미널 추가 DB 생성 고려 -중증장애인 탑승가능 버스 대수 -메인페이지 여백 고민 -메뉴바 호버유무 고민 -페이징 버튼 스타일 고민